## Slide 1: MRPC Meeting 2021/5/24
スケジュール
Run0c準備と実験プラン

## Slide 2: Run0cスケジュールのアップデート
5/28 （金）21:00-5/29（土） 9:45 A+B調整 : ビーム調整時の10 shotビームによるE16 DAQでのMRPC, TSCトリガータイミング調整、DAQテスト  E16 DAQ
5/29（土）20:00-5/30（土）08:00 Run0c開始 LOCAL DAQ
5/30（日）20:00-5/31（月）08:00 LOCAL DAQ?
5/31（月）17:00-6/1（火）11:00  E16 DAQ?
6/1（火）17:30-6/2（水）5:30  E16 DAQ?
6/3（木）0:00-2:00 background study（スキップ？）
6/4（金）14:00-6/7（月）10:00 : 68時間連続実験  E16 DAQ
6/9（水）0:00-4:00 HBD gas study  DRS4 setup

## Slide 3: Run0c準備状況・スケジュール
5/21（金）低リップルノイズ電源によるノイズスタディ→今までのSwitching電源とノイズレベルは全く変わらず。
  4/19と比較してノイズレベルが増加（特にMRPC2）ワイヤ巻き等によるノイズ低減作業が必要
5/24（月）：ノイズ低減
5/25（火）：ノイズ低減（続き）、 TSC再インストールとアラインメント、ESC, TSC HV ON
5/26（水）：Local DAQによる宇宙線データ収集と確認
5/27（木）：E16 DAQでの試験
5/28-6/9 : E16 Run0c
6/9以降: MRPC uninstall
MRPC uninstall前に、ケーブルだけ予備のampにつないでノイズチェック

## Slide 4: その他のRun0c準備
Event tagずれのチェックのソフトを製作
  Trigger data (UT3) decode (root fileに変換）→check_trig_tag MRPC trigger data(SpillID, event_number)のみをテキストファイルに出力
  HRTDC data  decoder  analyzer(check_hrtdc5)  check_HRTDC_tag
  MRPC trigger data(SpillID, event_number)のみをテキストファイルに出力
  1と2のdiffをとる。Event tagのずれがあれば違いが生じる
高橋（智）さんが耐放射線エラーのHRTDC firmwareを製作。ソフトも作っている。
  間に合えばRun0cに適用→多分間に合わない
DAQテスト、MRPC、TSCのdata確認を実験前にE16 DAQで行う？
  （宇宙線トリガー）
アンプ用に低ノイズ電源を試す
  シリーズレギュレータ方式電源(現在使用している電源の1/10のリップルノイズ）
  P4L18-5-LMi 0.5mV(rms)→発注済 。5/17の週に納品？
  制御ソフトは同様のプログラムで作れそう（→稲葉さん）
100VAC電源用ノイズ低減トランスを発注→これも試す（まだ）
MRPCをuninstallする直前にamp単体のノイズ試験
  信号、電源ケーブルは本実験用MRPCのものを使用。